ОТЧЁТ  О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципального образования Старокульшариповский сельсовет»

на 2016-2020  годы» за 2016 год.

По программе «Развитие муниципального образования Старокульшариповский сельсовет на 2016-2020  годы» было утверждено на 2016 год – 3665,90 тыс.рублей,  исполнено – 3620,2 тысяч рублей в том, числе за счет местного бюджета- 3567,2 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 53,0 тыс.руб

Выполнены следующие мероприятия:

по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы» запланировано- 93,6 тыс.рублей,   исполнено – 93,6 тыс.рублей процент исполнения 100 %

- "Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты"  – 93,6тыс.рублей.

Состоит на учете 261 чел, запланировано- 260 чел.

по муниципальной Подпрограмме №2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Старокульшариповский сельсовет на 2016-2020 годы» запланировано- 392,5 тыс.рублей,   исполнено – 392,4  процент исполнения 99 %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 392,4 тыс.рублей (Содержание добровольной пожарной охраны, содержание пожарного автомобиля)

по муниципальной Подпрограмме №3 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Старокульшариповский сельсовет на 2016-2020 годы» запланировано- 1190,7 тыс.рублей,   исполнено – 938,4 процент исполнения 78,8 %

- Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 397тыс.рублей

- Уличное освещение – 278 тыс.рублей (оплата электроэнергии, замена старых ламп, техническое обслуживание). Освещается 80% улиц.

- Прочие мероприятия по благоустройству 156,8 тыс.рублей (обкос, очистка улиц)

- Мероприятия в области коммунального хозяйства – 58 тыс.рублей

по муниципальной Подпрограмме №4 "Развитие культуры муниципального образования Старокульшариповский сельсовет на 2016-2020 годы» запланировано- 1947, 1тыс.рублей,   исполнено – 1941,7 процент исполнения 99,6 %

- Организация культурно – досугового обслуживания населения.- 1621,4 тыс.рублей

Запланировано проведение  592мероприятий- проведено- 590

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- 320,3 тыс.рублей

Запланировано посещений- 15989.  фактически - 15820

по муниципальной Подпрограмме №5 «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Старокульшариповский сельсовет на 2016-2020 годы»

запланировано- 11,8 тыс.рублей , исполнено – 11,8 процент исполнения 100 %

- проведение спортивных соревнований- 11,8 тыс.рублей.

по муниципальной Подпрограмме №7 «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования Старокульшариповский сельсовет на 2016-2020 годы»  - запланировано- 58,0 тыс.рублей , исполнено – 58,0 процент исполнения 100 %

- «Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости».- 58,0 тыс.рублей в т.ч. за счет областного бюджета 53,0 тыс.рублей.

1. Оценка результативности

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

72= (100+100+85+80+0+100+80+100+100+0+0+100+97)/13

Значение показателя результативности (Р) меньше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

2. Оценка полноты использования бюджетных средств

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

98,7 = 3620,2/3665,9 х100%

Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П / Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

1,39 =98,7/71

Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.

Специалист администрации сельсовета:                                                    Р.Ф.Галимова.