**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие муниципального образования Старокульшариповский сельсовет»**

**на 2021-2026 годы» за 2023 год.**

По программе «Развитие муниципального образования Старокульшариповскийсельсовет на 2021-2026 годы» было утверждено на 2023 год – 42944,3тыс.рублей, исполнено – 42851,6 тыс. рублей в том, числе за счет местного бюджета- 2109,6 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 30050,3 тыс.рублей, за счет федерального бюджета- 4528,8 тыс.рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

**по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2021-2026 годы»** запланировано- 128,5 тыс. рублей, исполнено – 128,5 тыс. рублей ,процент исполнения 100 %

- "Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты" – 128,5 тыс. рублей. за счет федерального бюджета;

Состоит на учете 192 чел, запланировано- 200 чел., процент исполнения 96 %

**по муниципальной Подпрограмме №2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Старокульшариповский сельсовет на 2021-2026 годы»** запланировано- 798,8 тыс.рублей, исполнено – 632,8 тыс.рублей процент исполнения 80 %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 798,8 тыс.рублей, исполнено – 632,8 тыс.рублей (Содержание добровольной пожарной охраны, содержание пожарного автомобиля)

**по муниципальной Подпрограмме №3 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Старокульшариповский сельсовет на 2021-2026 годы»** запланировано- 1442,4 тыс. рублей, исполнено – 1344,1 процент исполнения 93%

**по муниципальной Подпрограмме №4 "Развитие культуры муниципального образования Старокульшариповский сельсовет на 2021-2026 годы»** запланировано- 2060,0тыс.рублей, исполнено – 1722,8 процент исполнения 84 %

- Организация культурно – досугового обслуживания населения.- 1408,8 тыс.рублей исполнено 1181,9 тыс.рублей;

Запланировано проведение 102 мероприятий- проведено- 102,процент исполнения 100 %

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- 651 тыс.рублей исполнено 540тыс руб

Запланировано посещений- 200 фактически – 200, процент исполнения 100 %

**по муниципальной Подпрограмме №5 «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Старокульшариповский сельсовет на 2021-2026 годы»**

запланировано- ,0 тыс.рублей , исполнено – 0

**по муниципальной Подпрограмме № 6 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2026 годы»**

- Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья – 0 руб.

**по муниципальной Подпрограмме №7 «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы» -** запланировано- 67 тыс.рублей , исполнено – 67 процент исполнения 100%.

**1. Оценка результативности**

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

65,2 = (100+80+93+84+0+0+100)/7

**Значение показателя результативности (Р) больше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная.**

**2. Оценка полноты использования бюджетных средств**

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

88,79 = 7041/6258 х100%

**Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;**

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П / Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

1,36 =88,79/65,2

**Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.**